## Portada
Informe · Recorrer · Ruta de Inclusión Laboral · PNUD
EJEMPLO | Datos de personas ILUSTRATIVOS (no reales). Empresas y vacantes: cifras reales del 15-oct-2026.
Fecha de corte | 15/10/2026
Departamento | Todos · las personas fuera de Meta se cuentan aparte en la hoja «5 Alertas»
Desagregación | Género: Mujeres / Hombres (las demás identidades suman en Total)
Datos personales | Ninguno. El informe solo trae conteos. Los listados por persona están en el módulo Listados.
Hojas
1 Hitos | 13 metas del contrato: actual, objetivo, % de avance y estado
2 Registro | Todas las preguntas de selección del registro (fase 1) + género, edad, departamento, nivel educativo
3 Línea base | Todas las preguntas de selección de la línea base (fase 2) + montos en rangos y datos del hogar
4 Empresas y vacantes | Empresas aliadas, KPIs del P1, vacantes del proyecto, intermediación
5 Alertas | Personas y empresas fuera de Meta, registradas sin línea base
Cómo leer | Cada pregunta es una tabla: categoría · total · % · mujeres · % de mujeres · hombres · % de hombres.
Las preguntas condicionales indican su universo (por ejemplo, la razón de no afiliación solo cuenta a quien no está afiliado).

## 1 Hitos
Hitos del contrato
Actual en vivo al corte · objetivo de cohort_goals
Producto | Meta | Actual | Objetivo | % avance | Estado | Fuente
P1 Gestión empresarial | Empresas sensibilizadas en empleo inclusivo | 0 | 50 | 0% | Sin iniciar | Calendario · eventos de sensibilización
P1 Gestión empresarial | Espacios de aprendizaje con empresas | 0 | 3 | 0% | Sin iniciar | Calendario · eventos realizados
P1 Gestión empresarial | Empresas con diagnóstico de empleo inclusivo | — | 50 |  | Sin fuente | Sin fuente aún
P2 Mapeo y focalización | Personas registradas | 112 | 200 | 56% | En curso | Formulario de registro
P2 Mapeo y focalización | Mujeres registradas | 62 | 100 | 62% | En curso | Campo «Género» (D-42)
P2 Mapeo y focalización | Personas con línea base | 85 | 200 | 42.5% | En curso | Formulario de línea base
P2 Mapeo y focalización | Planes de acción individuales | — | 200 |  | Sin fuente | Sin fuente aún
P2 Mapeo y focalización | Espacios de aprendizaje con la población | 0 | 3 | 0% | Sin iniciar | Calendario · eventos realizados
P4 Mitigación de barreras | Personas atendidas en mitigación | 0 | 200 | 0% | Sin iniciar | Soporte de entrega del servicio
P4 Mitigación de barreras | Mujeres atendidas en mitigación | 0 | 100 | 0% | Sin iniciar | Soporte de entrega del servicio
P5 Vinculación laboral | Personas vinculadas laboralmente | 0 | 150 | 0% | Sin iniciar | Colocaciones
P5 Vinculación laboral | Mujeres vinculadas laboralmente | 0 | 75 | 0% | Sin iniciar | Colocaciones
P5 Vinculación laboral | Personas vinculadas con seguimiento | 0 | 150 | 0% | Sin iniciar | Soportes de seguimiento 15/30/90 días

## 2 Registro
Personas · Registro (fase 1)
Universo: 112 personas registradas · DATOS ILUSTRATIVOS
Género
Universo: personas registradas · n = 112 (M 62 · H 50)
Categoría | Total | % | Mujeres | % M | Hombres | % H
Mujer | 62 | 55.36% | 62 | 100% | 0 | 0%
Hombre | 48 | 42.86% | 0 | 0% | 48 | 96%
No binario | 1 | 0.8929% | 0 | 0% | 1 | 2%
Prefiere no decir | 1 | 0.8929% | 0 | 0% | 1 | 2%
Edad
Universo: personas registradas · n = 112 (M 62 · H 50)
Categoría | Total | % | Mujeres | % M | Hombres | % H
18–24 | 21 | 18.75% | 11 | 17.74% | 10 | 20%
25–29 | 24 | 21.43% | 13 | 20.97% | 11 | 22%
30–39 | 33 | 29.46% | 18 | 29.03% | 15 | 30%
40–49 | 20 | 17.86% | 12 | 19.35% | 8 | 16%
50–59 | 9 | 8.036% | 5 | 8.065% | 4 | 8%
60 o más | 3 | 2.679% | 1 | 1.613% | 2 | 4%
Sin dato (fecha inválida) | 2 | 1.786% | 1 | 1.613% | 1 | 2%
Departamento
Universo: personas registradas · n = 112 (M 62 · H 50)
Categoría | Total | % | Mujeres | % M | Hombres | % H
Meta | 103 | 91.96% | 58 | 93.55% | 45 | 90%
Bogotá D.C. | 4 | 3.571% | 2 | 3.226% | 2 | 4%
Cauca | 3 | 2.679% | 1 | 1.613% | 2 | 4%
Nariño | 1 | 0.8929% | 1 | 1.613% | 0 | 0%
Huila | 1 | 0.8929% | 0 | 0% | 1 | 2%
Fuera de Meta: no se bloquean, pero quedan fuera del foco del proyecto.
Nivel educativo más alto aprobado
Universo: personas registradas · sin agrupar · n = 112 (M 62 · H 50)
Categoría | Total | % | Mujeres | % M | Hombres | % H
Ninguno | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Primaria | 1 | 0.8929% | 1 | 1.613% | 0 | 0%
Secundaria | 2 | 1.786% | 1 | 1.613% | 1 | 2%
Media Bachiller | 14 | 12.5% | 8 | 12.9% | 6 | 12%
Técnico | 23 | 20.54% | 13 | 20.97% | 10 | 20%
Tecnológico | 18 | 16.07% | 10 | 16.13% | 8 | 16%
Profesional | 37 | 33.04% | 21 | 33.87% | 16 | 32%
Especialización | 15 | 13.39% | 8 | 12.9% | 7 | 14%
Maestría | 2 | 1.786% | 1 | 1.613% | 1 | 2%
Doctorado | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Área
Universo: personas registradas · n = 112 (M 62 · H 50)
Categoría | Total | % | Mujeres | % M | Hombres | % H
En área rural | 46 | 41.07% | 26 | 41.94% | 20 | 40%
En área urbana | 20 | 17.86% | 11 | 17.74% | 9 | 18%
No informa | 46 | 41.07% | 25 | 40.32% | 21 | 42%
¿Usted sabe leer o escribir?
Universo: personas registradas · n = 112 (M 62 · H 50)
Categoría | Total | % | Mujeres | % M | Hombres | % H
Sí | 8 | 7.143% | 5 | 8.065% | 3 | 6%
No | 54 | 48.21% | 30 | 48.39% | 24 | 48%
Prefiero no responder | 50 | 44.64% | 28 | 45.16% | 22 | 44%
¿Actualmente estás cursando algún programa de formación académica o técnica?
Universo: personas registradas · n = 112 (M 62 · H 50)
Categoría | Total | % | Mujeres | % M | Hombres | % H
Sí | 10 | 8.929% | 5 | 8.065% | 5 | 10%
No | 35 | 31.25% | 19 | 30.65% | 16 | 32%
Prefiero no responder | 67 | 59.82% | 38 | 61.29% | 29 | 58%
¿Has participado en programas de formación para el trabajo o cursos cortos?
Universo: personas registradas · n = 112 (M 62 · H 50)
Categoría | Total | % | Mujeres | % M | Hombres | % H
Sí | 61 | 54.46% | 34 | 54.84% | 27 | 54%
No | 46 | 41.07% | 25 | 40.32% | 21 | 42%
Prefiero no responder | 5 | 4.464% | 3 | 4.839% | 2 | 4%
¿Actualmente, requiere validar y/o certificar una habilidad?
Universo: personas registradas · n = 112 (M 62 · H 50)
Categoría | Total | % | Mujeres | % M | Hombres | % H
Si | 42 | 37.5% | 23 | 37.1% | 19 | 38%
No | 70 | 62.5% | 38 | 61.29% | 32 | 64%
¿Actualmente requiere algún proceso de formación para el trabajo o curso corto?
Universo: personas registradas · n = 112 (M 62 · H 50)
Categoría | Total | % | Mujeres | % M | Hombres | % H
Si | 41 | 36.61% | 23 | 37.1% | 18 | 36%
No | 71 | 63.39% | 39 | 62.9% | 32 | 64%
Seleccione dos competencias transversales con mayores fortalezas según su criterio.
Universo: personas registradas · n = 112 (M 62 · H 50) · selección múltiple: los % suman más de 100
Categoría | Total | % | Mujeres | % M | Hombres | % H
Análisis de procesos | 54 | 48.21% | 30 | 48.39% | 24 | 48%
Saber comunicarse (escuchar y hablar) | 46 | 41.07% | 25 | 40.32% | 21 | 42%
Adaptarse a los cambios | 25 | 22.32% | 14 | 22.58% | 11 | 22%
Liderazgo | 20 | 17.86% | 11 | 17.74% | 9 | 18%
Creatividad | 15 | 13.39% | 9 | 14.52% | 6 | 12%
Otra | 12 | 10.71% | 7 | 11.29% | 5 | 10%
Resolución de problemas | 11 | 9.821% | 6 | 9.677% | 5 | 10%
Seguir instrucciones | 10 | 8.929% | 6 | 9.677% | 4 | 8%
Pensamiento crítico | 10 | 8.929% | 6 | 9.677% | 4 | 8%
Trabajar en equipo | 8 | 7.143% | 5 | 8.065% | 3 | 6%
Lógica matemática | 4 | 3.571% | 3 | 4.839% | 1 | 2%
orientación al servicio | 2 | 1.786% | 2 | 3.226% | 0 | 0%
Ser responsable y organizado | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Proactividad | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Tener ganas de aprender | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Seleccione dos habilidades, oficios o conocimientos prácticos en los que te sientas más fuerte.
Universo: personas registradas · n = 112 (M 62 · H 50) · selección múltiple: los % suman más de 100
Categoría | Total | % | Mujeres | % M | Hombres | % H
Elaboración de artesanías o productos manuales | 51 | 45.54% | 29 | 46.77% | 22 | 44%
Deportes | 50 | 44.64% | 28 | 45.16% | 22 | 44%
Medicina | 47 | 41.96% | 26 | 41.94% | 21 | 42%
Peluquería y cuidado personal | 46 | 41.07% | 25 | 40.32% | 21 | 42%
Organización de bodegas e inventarios (Logística) | 46 | 41.07% | 25 | 40.32% | 21 | 42%
Vender y atender al público | 42 | 37.5% | 23 | 37.1% | 19 | 38%
Primeros auxilios | 38 | 33.93% | 21 | 33.87% | 17 | 34%
Uso de computadores y programas básicos | 37 | 33.04% | 20 | 32.26% | 17 | 34%
Conducción y mensajería | 36 | 32.14% | 20 | 32.26% | 16 | 32%
Hoteleria | 33 | 29.46% | 18 | 29.03% | 15 | 30%
Enfermería y partería | 31 | 27.68% | 18 | 29.03% | 13 | 26%
Minería y extracción | 29 | 25.89% | 16 | 25.81% | 13 | 26%
Cuidado de personas | 24 | 21.43% | 14 | 22.58% | 10 | 20%
Productos textiles (ropa, calzado y artículos de cuero) | 20 | 17.86% | 11 | 17.74% | 9 | 18%
Viajes, turismo y actividades recreativas | 19 | 16.96% | 11 | 17.74% | 8 | 16%
Cocina y preparación de alimentos | 18 | 16.07% | 10 | 16.13% | 8 | 16%
Servicios de vigilancia y seguridad | 15 | 13.39% | 9 | 14.52% | 6 | 12%
Trabajos del campo (agricultura y jardinería) | 13 | 11.61% | 7 | 11.29% | 6 | 12%
Manejo de herramientas y maquinaria | 13 | 11.61% | 7 | 11.29% | 6 | 12%
Idioma extranjero | 12 | 10.71% | 6 | 9.677% | 6 | 12%
Mecánica básica y mantenimiento de vehículos | 11 | 9.821% | 6 | 9.677% | 5 | 10%
Otra | 11 | 9.821% | 6 | 9.677% | 5 | 10%
Desarrollo y análisis de software y aplicaciones | 9 | 8.036% | 4 | 6.452% | 5 | 10%
Farmacia | 4 | 3.571% | 2 | 3.226% | 2 | 4%
Aseo, limpieza y mantenimiento básico | 3 | 2.679% | 1 | 1.613% | 2 | 4%
Trabajos de construcción y reparaciones | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Contabilidad e impuestos | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
sicología / psicología | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
¿En que actividad ocupó la mayor parte del tiempo la semana pasada?
Universo: personas registradas · n = 112 (M 62 · H 50)
Categoría | Total | % | Mujeres | % M | Hombres | % H
Trabajando | 3 | 2.679% | 1 | 1.613% | 2 | 4%
Buscando trabajo | 5 | 4.464% | 3 | 4.839% | 2 | 4%
Estudiando | 18 | 16.07% | 10 | 16.13% | 8 | 16%
Oficios del hogar | 38 | 33.93% | 21 | 33.87% | 17 | 34%
Incapacitado permanente para trabajar | 33 | 29.46% | 19 | 30.65% | 14 | 28%
Otra actividad | 15 | 13.39% | 8 | 12.9% | 7 | 14%
¿Qué tipo de vinculación laboral tenía?
Universo: personas que han trabajado · n = 41 (M 22 · H 19)
Categoría | Total | % | Mujeres | % M | Hombres | % H
Contrato a término fijo | 8 | 19.51% | 4 | 18.18% | 4 | 21.05%
Contrato a término indefinido | 19 | 46.34% | 11 | 50% | 8 | 42.11%
Contrato de prestación de servicios | 10 | 24.39% | 5 | 22.73% | 5 | 26.32%
Contrato obra labor | 3 | 7.317% | 1 | 4.545% | 2 | 10.53%
No tengo vinculación labora | 1 | 2.439% | 0 | 0% | 1 | 5.263%
¿A qué sector económico pertenece la empresa en la que laboró?
Universo: personas que han trabajado · n = 41 (M 22 · H 19)
Categoría | Total | % | Mujeres | % M | Hombres | % H
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca | 4 | 9.756% | 2 | 9.091% | 2 | 10.53%
Explotación de minas y canteras | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Industrias manufactureras | 2 | 4.878% | 1 | 4.545% | 1 | 5.263%
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado | 1 | 2.439% | 1 | 4.545% | 0 | 0%
Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental | 1 | 2.439% | 0 | 0% | 1 | 5.263%
Construcción | 1 | 2.439% | 1 | 4.545% | 0 | 0%
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Transporte y almacenamiento | 5 | 12.2% | 2 | 9.091% | 3 | 15.79%
Alojamiento y servicios de comida | 3 | 7.317% | 2 | 9.091% | 1 | 5.263%
Información y comunicaciones | 4 | 9.756% | 2 | 9.091% | 2 | 10.53%
Financieras y de seguros | 1 | 2.439% | 1 | 4.545% | 0 | 0%
Inmobiliarias | 2 | 4.878% | 2 | 9.091% | 0 | 0%
Profesionales, científicas y técnicas | 2 | 4.878% | 1 | 4.545% | 1 | 5.263%
Servicios administrativos y de apoyo | 1 | 2.439% | 1 | 4.545% | 0 | 0%
Administración pública y defensa | 3 | 7.317% | 1 | 4.545% | 2 | 10.53%
Educación | 3 | 7.317% | 2 | 9.091% | 1 | 5.263%
Atención de la salud humana y de asistencia social | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Artísticas, de entretenimiento y recreación | 2 | 4.878% | 1 | 4.545% | 1 | 5.263%
Otras actividades de servicios | 1 | 2.439% | 0 | 0% | 1 | 5.263%
Hogares individuales en calidad de empleadores | 5 | 12.2% | 2 | 9.091% | 3 | 15.79%
Organizaciones y entidades extraterritoriales | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
¿Actualmente esta buscando empleo?
Universo: personas registradas · n = 112 (M 62 · H 50)
Categoría | Total | % | Mujeres | % M | Hombres | % H
Si | 38 | 33.93% | 21 | 33.87% | 17 | 34%
No | 74 | 66.07% | 41 | 66.13% | 33 | 66%
¿Está interesado en fortalecer sus destrezas laborales y ocupacionales?
Universo: personas registradas · n = 112 (M 62 · H 50)
Categoría | Total | % | Mujeres | % M | Hombres | % H
Si | 42 | 37.5% | 23 | 37.1% | 19 | 38%
No | 70 | 62.5% | 39 | 62.9% | 31 | 62%

## 3 Línea base
Personas · Línea base (fase 2)
Universo: 85 personas con línea base (de 112 registradas) · DATOS ILUSTRATIVOS
¿Usted considera que pertenece a uno o varios de los siguientes grupos poblacionales?
Universo: personas con línea base · n = 85 (M 47 · H 38) · selección múltiple: los % suman más de 100
Categoría | Total | % | Mujeres | % M | Hombres | % H
Ninguno de los anteriores | 51 | 60% | 28 | 59.57% | 23 | 60.53%
Víctima del conflicto armado | 21 | 24.71% | 12 | 25.53% | 9 | 23.68%
Migrante | 6 | 7.059% | 4 | 8.511% | 2 | 5.263%
LGBTIQ+ | 4 | 4.706% | 3 | 6.383% | 1 | 2.632%
Discapacitado | 3 | 3.529% | 2 | 4.255% | 1 | 2.632%
Retornado (Residió en el exterior y vuelve al país) | 2 | 2.353% | 1 | 2.128% | 1 | 2.632%
No informa | 2 | 2.353% | 1 | 2.128% | 1 | 2.632%
Reintegrado (Se desmoviliza para retornar a la vida civil) | 1 | 1.176% | 0 | 0% | 1 | 2.632%
¿Es usted una persona en condición de discapacidad?
Universo: personas con línea base · n = 85 (M 47 · H 38)
Categoría | Total | % | Mujeres | % M | Hombres | % H
Sí | 3 | 3.529% | 2 | 4.255% | 1 | 2.632%
No | 82 | 96.47% | 46 | 97.87% | 36 | 94.74%
¿Que tipo de discapacidad tiene?
Universo: personas con discapacidad (1.15 = Sí) · n = 3 (M 2 · H 1) · selección múltiple: los % suman más de 100
Categoría | Total | % | Mujeres | % M | Hombres | % H
Discapacidad auditiva | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Discapacidad física | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Discapacidad intelectual | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Discapacidad intelectual | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Sordoceguera | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Discapacidad psicosocial | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
¿Actualmente se encuentra estudiando en algún nivel educativo (preescolar, básica primaria, básica secundaria, media, formación técnica, tecnológica o universitaria)?
Universo: personas con línea base · n = 85 (M 47 · H 38)
Categoría | Total | % | Mujeres | % M | Hombres | % H
Sí | 14 | 16.47% | 7 | 14.89% | 7 | 18.42%
No | 70 | 82.35% | 38 | 80.85% | 32 | 84.21%
Prefiero no responder | 1 | 1.176% | 1 | 2.128% | 0 | 0%
¿Cuál considera que es la razón RINCIPAL por la que actualmente no se encuentra estudiando?
Universo: personas que no estudian (2.2 = No) · n = 71 (M 39 · H 32)
Categoría | Total | % | Mujeres | % M | Hombres | % H
Considera que ya estudió lo suficiente / lo necesario | 1 | 1.408% | 0 | 0% | 1 | 3.125%
No desea continuar con sus estudios en este momento | 2 | 2.817% | 1 | 2.564% | 1 | 3.125%
Falta de recursos económicos | 13 | 18.31% | 7 | 17.95% | 6 | 18.75%
Falta de cupos o disponibilidad en instituciones educativas | 1 | 1.408% | 0 | 0% | 1 | 3.125%
No existe una institución educativa cerca o la asignada se encuentra demasiado lejos (dificultades de traslado) | 8 | 11.27% | 5 | 12.82% | 3 | 9.375%
Necesita trabajar o generar ingresos | 9 | 12.68% | 5 | 12.82% | 4 | 12.5%
Debe dedicarse a labores del hogar y/o al cuidado de niñas, niños, personas mayores o personas con discapacidad | 8 | 11.27% | 4 | 10.26% | 4 | 12.5%
Embarazo o maternidad/paternidad reciente | 2 | 2.817% | 1 | 2.564% | 1 | 3.125%
Problemas de salud o enfermedad | 7 | 9.859% | 3 | 7.692% | 4 | 12.5%
Requiere apoyos educativos específicos que no están disponibles (programas de inclusión, modelos educativos flexibles) | 5 | 7.042% | 2 | 5.128% | 3 | 9.375%
La enseñanza no se ofrece en su lengua materna | 2 | 2.817% | 1 | 2.564% | 1 | 3.125%
No encuentra oferta o disponibilidad de programas educativos que le interesen | 10 | 14.08% | 6 | 15.38% | 4 | 12.5%
Prefiere no responder | 3 | 4.225% | 2 | 5.128% | 1 | 3.125%
¿Asiste o asistió a un programa de capacitación o formación para el trabajo? (Distinto a escuela, colegio o universidad)
Universo: personas con línea base · n = 85 (M 47 · H 38)
Categoría | Total | % | Mujeres | % M | Hombres | % H
Sí | 42 | 49.41% | 23 | 48.94% | 19 | 50%
No | 11 | 12.94% | 6 | 12.77% | 5 | 13.16%
Prefiero no responder | 32 | 37.65% | 18 | 38.3% | 14 | 36.84%
Seleccione TODAS las habilidades o capacidades que considera son sus mayores fortalezas:
Universo: personas con línea base · n = 85 (M 47 · H 38) · selección múltiple: los % suman más de 100
Categoría | Total | % | Mujeres | % M | Hombres | % H
3. Analizar la información de manera crítica y objetiva | 40 | 47.06% | 23 | 48.94% | 17 | 44.74%
35. Manejar presupuestos o dinero de forma responsable | 40 | 47.06% | 22 | 46.81% | 18 | 47.37%
39. Poner en práctica rápidamente los nuevos conocimientos | 40 | 47.06% | 23 | 48.94% | 17 | 44.74%
36. Mantener la calma en momentos de alta presión | 39 | 45.88% | 22 | 46.81% | 17 | 44.74%
10. Arreglar y reparar cosas que no funcionan | 38 | 44.71% | 21 | 44.68% | 17 | 44.74%
31. Guiar y motivar a otras personas | 38 | 44.71% | 21 | 44.68% | 17 | 44.74%
47. Tomar decisiones acertadas usando mi propio criterio | 38 | 44.71% | 21 | 44.68% | 17 | 44.74%
1. Adaptarme fácilmente a cambios o nuevas situaciones | 35 | 41.18% | 19 | 40.43% | 16 | 42.11%
38. Organizar mi tiempo y mis actividades | 34 | 40% | 19 | 40.43% | 15 | 39.47%
37. Mediar y llegar a acuerdos beneficiosos para todos | 30 | 35.29% | 17 | 36.17% | 13 | 34.21%
48. Trabajar con eficacia frente a dificultades o límites de tiempo | 28 | 32.94% | 16 | 34.04% | 12 | 31.58%
44. Seguir instrucciones con precisión | 25 | 29.41% | 14 | 29.79% | 11 | 28.95%
33. Interpretar información y datos de forma precisa | 22 | 25.88% | 12 | 25.53% | 10 | 26.32%
9. Armar o ensamblar componentes | 19 | 22.35% | 10 | 21.28% | 9 | 23.68%
4. Analizar y resolver situaciones complejas | 18 | 21.18% | 10 | 21.28% | 8 | 21.05%
5. Anticiparme a las necesidades y actuar por iniciativa propia | 18 | 21.18% | 10 | 21.28% | 8 | 21.05%
24. Enseñar y compartir lo que sé con otrospara todos | 18 | 21.18% | 10 | 21.28% | 8 | 21.05%
23. Encontrar los mejores métodos para aprender cosas nuevas | 17 | 20% | 10 | 21.28% | 7 | 18.42%
18. Coordinar y apoyar al talento humano | 16 | 18.82% | 8 | 17.02% | 8 | 21.05%
34. Liderar grupos y trabajar bien en equipo | 16 | 18.82% | 8 | 17.02% | 8 | 21.05%
29. Escuchar atentamente a los demás | 13 | 15.29% | 8 | 17.02% | 5 | 13.16%
19. Cuidar y mantener los equipos en buen estado | 12 | 14.12% | 6 | 12.77% | 6 | 15.79%
13. Colaborar y trabajar en equipo | 11 | 12.94% | 6 | 12.77% | 5 | 13.16%
14. Comprender rápidamente lo que lee | 11 | 12.94% | 6 | 12.77% | 5 | 13.16%
30. Expresar mis ideas con claridad y respeto | 11 | 12.94% | 6 | 12.77% | 5 | 13.16%
43. Revisar y hacer seguimiento a las tareas | 11 | 12.94% | 6 | 12.77% | 5 | 13.16%
27. Entender lo que necesitan los clientes | 8 | 9.412% | 4 | 8.511% | 4 | 10.53%
8. Aprender cosas nuevas y mejorar constantemente | 6 | 7.059% | 3 | 6.383% | 3 | 7.895%
21. Distribuir mi tiempo de forma eficiente | 6 | 7.059% | 3 | 6.383% | 3 | 7.895%
6. Aplicar el razonamiento lógico y matemático | 5 | 5.882% | 3 | 6.383% | 2 | 5.263%
20. Diseñar herramientas o soluciones tecnológicas | 5 | 5.882% | 2 | 4.255% | 3 | 7.895%
7. Aportar ideas nuevas y creativas | 4 | 4.706% | 2 | 4.255% | 2 | 5.263%
17. Convencer y argumentar de forma constructiva | 4 | 4.706% | 2 | 4.255% | 2 | 5.263%
41. Reaccionar rápidamente ante situaciones inesperadas | 4 | 4.706% | 2 | 4.255% | 2 | 5.263%
42. Resolver problemas difíciles o encontrar soluciones | 4 | 4.706% | 2 | 4.255% | 2 | 5.263%
12. Brindar una buena atención y servicio a las personas | 3 | 3.529% | 2 | 4.255% | 1 | 2.632%
28. Escribir textos claros y bien estructurados | 3 | 3.529% | 2 | 4.255% | 1 | 2.632%
25. Entender cómo funcionan los procesos para mejorarlos | 2 | 2.353% | 1 | 2.128% | 1 | 2.632%
32. Identificar exactamente qué se requiere para cada situación | 2 | 2.353% | 1 | 2.128% | 1 | 2.632%
2. Administrar bien los materiales y recursos físicos | 1 | 1.176% | 1 | 2.128% | 0 | 0%
40. Programar o desarrollar soluciones en código | 1 | 1.176% | 1 | 2.128% | 0 | 0%
45. Supervisar que las operaciones diarias funcionen correctamente | 1 | 1.176% | 1 | 2.128% | 0 | 0%
11. Asegurar la calidad en los resultados o productos | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
15. Comunicarme claramente con otras personas | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
16. Construir buenas relaciones con los demás | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
22. Elegir las herramientas adecuadas para cada tarea | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
26. Entender el panorama completo y cómo se conectan las partes | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
46. Tener iniciativa y buena actitud para realizar tareas | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Seleccione DOS competencias técnicas con mayores fortalezas según su criterio (manejo de software, trabajo en alturas, etc.)
Universo: personas con línea base · n = 85 (M 47 · H 38) · selección múltiple: los % suman más de 100
Categoría | Total | % | Mujeres | % M | Hombres | % H
30. Ejecución instrumental | 41 | 48.24% | 23 | 48.94% | 18 | 47.37%
86. Servicio a la persona y humanización | 41 | 48.24% | 23 | 48.94% | 18 | 47.37%
21. Deportes | 40 | 47.06% | 23 | 48.94% | 17 | 44.74%
55. Manipulación de alimentos | 39 | 45.88% | 22 | 46.81% | 17 | 44.74%
62. Medicinas y terapias alternativas y complementarias | 38 | 44.71% | 21 | 44.68% | 17 | 44.74%
65. Metodología de investigación | 35 | 41.18% | 20 | 42.55% | 15 | 39.47%
34. Farmacia | 34 | 40% | 18 | 38.3% | 16 | 42.11%
61. Medicina | 34 | 40% | 19 | 40.43% | 15 | 39.47%
87. Servicio al cliente | 34 | 40% | 19 | 40.43% | 15 | 39.47%
70. Patrimonio cultural | 32 | 37.65% | 18 | 38.3% | 14 | 36.84%
90. Servicios domésticos | 32 | 37.65% | 18 | 38.3% | 14 | 36.84%
31. Electricidad y energía | 31 | 36.47% | 17 | 36.17% | 14 | 36.84%
6. Artesanías | 29 | 34.12% | 16 | 34.04% | 13 | 34.21%
95. Tanatopraxia | 29 | 34.12% | 16 | 34.04% | 13 | 34.21%
20. Contabilidad e impuestos | 26 | 30.59% | 15 | 31.91% | 11 | 28.95%
45. Hotelería, restaurantes y servicios de banquetes | 26 | 30.59% | 14 | 29.79% | 12 | 31.58%
48. Ingeniería y tecnología | 26 | 30.59% | 14 | 29.79% | 12 | 31.58%
1. Acuicultura y pesca | 25 | 29.41% | 14 | 29.79% | 11 | 28.95%
14. Cadena de suministro | 25 | 29.41% | 13 | 27.66% | 12 | 31.58%
47. Ingeniería y procesos químicos | 25 | 29.41% | 14 | 29.79% | 11 | 28.95%
38. Geografía y territorio | 24 | 28.24% | 13 | 27.66% | 11 | 28.95%
69. Odontología y estudios dentales | 24 | 28.24% | 13 | 27.66% | 11 | 28.95%
40. Gestión del riesgo de desastres | 22 | 25.88% | 12 | 25.53% | 10 | 26.32%
3. Anatomía | 21 | 24.71% | 11 | 23.4% | 10 | 26.32%
4. Armonía y composición | 21 | 24.71% | 12 | 25.53% | 9 | 23.68%
43. Historia y arqueología | 20 | 23.53% | 11 | 23.4% | 9 | 23.68%
82. Religión y teología | 20 | 23.53% | 11 | 23.4% | 9 | 23.68%
98. Telecomunicación | 20 | 23.53% | 11 | 23.4% | 9 | 23.68%
36. Fisioterapia, fonoaudiología, terapia ocupacional, nutrición y afines | 18 | 21.18% | 10 | 21.28% | 8 | 21.05%
46. Idioma extranjero | 18 | 21.18% | 10 | 21.28% | 8 | 21.05%
60. Mecánica y metalistería | 18 | 21.18% | 10 | 21.28% | 8 | 21.05%
99. Trabajo social | 18 | 21.18% | 10 | 21.28% | 8 | 21.05%
59. Mecánica e ingeniería de vehículos, barcos y aeronaves de motor | 17 | 20% | 9 | 19.15% | 8 | 21.05%
26. Diseño y administración de redes y bases de datos | 16 | 18.82% | 8 | 17.02% | 8 | 21.05%
33. Estadística | 16 | 18.82% | 9 | 19.15% | 7 | 18.42%
50. Instrumentos musicales | 16 | 18.82% | 8 | 17.02% | 8 | 21.05%
68. Música y artes escénicas | 16 | 18.82% | 9 | 19.15% | 7 | 18.42%
54. Manejo de las TIC | 15 | 17.65% | 8 | 17.02% | 7 | 18.42%
29. Educación y capacitación | 14 | 16.47% | 7 | 14.89% | 7 | 18.42%
80. Química | 14 | 16.47% | 7 | 14.89% | 7 | 18.42%
89. Servicios de transporte | 14 | 16.47% | 7 | 14.89% | 7 | 18.42%
37. Física | 13 | 15.29% | 7 | 14.89% | 6 | 15.79%
7. Atención a adultos, adultos mayores con o sin discapacidad | 12 | 14.12% | 7 | 14.89% | 5 | 13.16%
63. Medio ambiente natural y vida silvestre | 11 | 12.94% | 6 | 12.77% | 5 | 13.16%
83. Saneamiento de la comunidad | 11 | 12.94% | 6 | 12.77% | 5 | 13.16%
35. Filosofía y ética | 10 | 11.76% | 6 | 12.77% | 4 | 10.53%
77. Producción agrícola y pecuaria | 10 | 11.76% | 5 | 10.64% | 5 | 13.16%
102. Veterinaria | 10 | 11.76% | 5 | 10.64% | 5 | 13.16%
9. Atención, protección y servicios a la infancia, adolescencia y juventud | 9 | 10.59% | 5 | 10.64% | 4 | 10.53%
25. Diseño industrial, de moda e interiores | 9 | 10.59% | 5 | 10.64% | 4 | 10.53%
39. Gerencia y administración | 9 | 10.59% | 5 | 10.64% | 4 | 10.53%
19. Construcción e ingeniería civil | 8 | 9.412% | 4 | 8.511% | 4 | 10.53%
53. Literatura y lingüística | 7 | 8.235% | 3 | 6.383% | 4 | 10.53%
57. Matemáticas | 7 | 8.235% | 4 | 8.511% | 3 | 7.895%
97. Tecnologías de protección y gestión del medio ambiente | 6 | 7.059% | 3 | 6.383% | 3 | 7.895%
8. Atención integral en salud | 5 | 5.882% | 3 | 6.383% | 2 | 5.263%
32. Enfermería y partería | 5 | 5.882% | 3 | 6.383% | 2 | 5.263%
44. Horticultura (técnicas de huertas, invernaderos, viveros y jardines) | 5 | 5.882% | 2 | 4.255% | 3 | 7.895%
16. Ciencias del medio ambiente | 4 | 4.706% | 3 | 6.383% | 1 | 2.632%
27. Economía | 4 | 4.706% | 2 | 4.255% | 2 | 5.263%
64. Mercadotecnia y publicidad | 4 | 4.706% | 2 | 4.255% | 2 | 5.263%
12. Biología | 3 | 3.529% | 1 | 2.128% | 2 | 5.263%
41. Gestión financiera, administración bancaria y seguros | 3 | 3.529% | 2 | 4.255% | 1 | 2.632%
42. Herramientas de simulación y diseño | 3 | 3.529% | 2 | 4.255% | 1 | 2.632%
52. Leyes y gobierno | 3 | 3.529% | 2 | 4.255% | 1 | 2.632%
81. Recursos humanos y de personal | 3 | 3.529% | 2 | 4.255% | 1 | 2.632%
88. Servicios de oficina y administrativos | 3 | 3.529% | 1 | 2.128% | 2 | 5.263%
103. Viajes, turismo y actividades recreativas | 3 | 3.529% | 1 | 2.128% | 2 | 5.263%
15. Ciencias de la tierra | 2 | 2.353% | 1 | 2.128% | 1 | 2.632%
51. Interpretación de planos | 2 | 2.353% | 2 | 4.255% | 0 | 0%
67. Moda y belleza | 2 | 2.353% | 1 | 2.128% | 1 | 2.632%
73. Periodismo, comunicación y reportajes | 2 | 2.353% | 1 | 2.128% | 1 | 2.632%
75. Principios éticos | 2 | 2.353% | 1 | 2.128% | 1 | 2.632%
84. Seguridad pública | 2 | 2.353% | 1 | 2.128% | 1 | 2.632%
93. Silvicultura y producción forestal | 2 | 2.353% | 1 | 2.128% | 1 | 2.632%
100. Técnicas audiovisuales y producción para medios de comunicación | 2 | 2.353% | 1 | 2.128% | 1 | 2.632%
17. Ciencias políticas y educación cívica | 1 | 1.176% | 1 | 2.128% | 0 | 0%
28. Educación militar y de defensa | 1 | 1.176% | 0 | 0% | 1 | 2.632%
74. Primeros auxilios | 1 | 1.176% | 1 | 2.128% | 0 | 0%
79. Productos textiles (ropa, calzado y artículos de cuero) | 1 | 1.176% | 1 | 2.128% | 0 | 0%
85. Seguridad y salud en el trabajo | 1 | 1.176% | 1 | 2.128% | 0 | 0%
94. Sociología, antropología y estudios culturales | 1 | 1.176% | 0 | 0% | 1 | 2.632%
96. Tecnología de diagnóstico y tratamiento médico | 1 | 1.176% | 0 | 0% | 1 | 2.632%
2. Adquisición del lenguaje | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
5. Arquitectura y urbanismo | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
10. Bellas artes | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
11. Bibliotecología, información y archivología | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
13. Bioquímica | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
18. Computadoras, electrónica y automatización | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
22. Derecho | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
23. Desarrollo y análisis de software y aplicaciones | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
24. Diseño | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
49. Instrumentación quirúrgica | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
56. Mantenimiento | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
58. Materiales (vidrio, papel, plástico y madera) | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
66. Minería y extracción | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
71. Patrimonio natural | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
72. Peluquería y tratamientos de belleza | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
76. Procesamiento de alimentos | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
78. Producción y procesamiento | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
91. Servicios funerarios | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
92. Sicología / psicología | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
101. Ventas al por mayor y al por menor | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
En una escala de 1 a 5 (siendo 1 muy bajo y 5 muy alto) mencione que tan capaz se siente de acceder a un empleo con sus habilidades y competencias actuales:
Universo: personas con línea base · n = 85 (M 47 · H 38)
Categoría | Total | % | Mujeres | % M | Hombres | % H
1 - Muy bajo | 4 | 4.706% | 3 | 6.383% | 1 | 2.632%
2 - Bajo | 39 | 45.88% | 22 | 46.81% | 17 | 44.74%
3 - Regular | 32 | 37.65% | 18 | 38.3% | 14 | 36.84%
4 - Alto | 4 | 4.706% | 2 | 4.255% | 2 | 5.263%
5 - Muy Alto | 6 | 7.059% | 3 | 6.383% | 3 | 7.895%
¿Qué tipo de empleo le gustaría conseguir?
Universo: personas con línea base · n = 85 (M 47 · H 38)
Categoría | Total | % | Mujeres | % M | Hombres | % H
Formal | 39 | 45.88% | 22 | 46.81% | 17 | 44.74%
Independiente | 10 | 11.76% | 6 | 12.77% | 4 | 10.53%
Emprendimiento | 26 | 30.59% | 14 | 29.79% | 12 | 31.58%
No tiene preferencia | 10 | 11.76% | 6 | 12.77% | 4 | 10.53%
Adaptación a la cultura organizacional: (dificultades para adaptarse al contexto cultural, social o laboral de los lugares donde ha estado empleado)
Universo: personas con línea base · n = 85 (M 47 · H 38)
Categoría | Total | % | Mujeres | % M | Hombres | % H
1 - No ha sido una barrera | 26 | 30.59% | 14 | 29.79% | 12 | 31.58%
2 - Barrera baja | 14 | 16.47% | 8 | 17.02% | 6 | 15.79%
3 - Barrera moderada | 17 | 20% | 9 | 19.15% | 8 | 21.05%
4 - Barrera alta | 15 | 17.65% | 8 | 17.02% | 7 | 18.42%
5 - Barrera muy alta | 13 | 15.29% | 8 | 17.02% | 5 | 13.16%
Barrera alta = nivel 4 o 5.
Falta de recursos para el vestuario laboral (entrevistas y/o inicio de labores)
Universo: personas con línea base · n = 85 (M 47 · H 38)
Categoría | Total | % | Mujeres | % M | Hombres | % H
1 - No ha sido una barrera | 26 | 30.59% | 14 | 29.79% | 12 | 31.58%
2 - Barrera baja | 14 | 16.47% | 8 | 17.02% | 6 | 15.79%
3 - Barrera moderada | 17 | 20% | 9 | 19.15% | 8 | 21.05%
4 - Barrera alta | 15 | 17.65% | 8 | 17.02% | 7 | 18.42%
5 - Barrera muy alta | 13 | 15.29% | 7 | 14.89% | 6 | 15.79%
Barrera alta = nivel 4 o 5.
Falta de recursos para movilizarse a entrevistas y/o inicio de labores (Transportes)
Universo: personas con línea base · n = 85 (M 47 · H 38)
Categoría | Total | % | Mujeres | % M | Hombres | % H
1 - No ha sido una barrera | 26 | 30.59% | 14 | 29.79% | 12 | 31.58%
2 - Barrera baja | 14 | 16.47% | 8 | 17.02% | 6 | 15.79%
3 - Barrera moderada | 17 | 20% | 10 | 21.28% | 7 | 18.42%
4 - Barrera alta | 15 | 17.65% | 9 | 19.15% | 6 | 15.79%
5 - Barrera muy alta | 13 | 15.29% | 7 | 14.89% | 6 | 15.79%
Barrera alta = nivel 4 o 5.
Falta de apoyo para el cuidado de personas dependientes (hijos, hijas, adultos mayores, personas con discapacidad)
Universo: personas con línea base · n = 85 (M 47 · H 38)
Categoría | Total | % | Mujeres | % M | Hombres | % H
1 - No ha sido una barrera | 26 | 30.59% | 15 | 31.91% | 11 | 28.95%
2 - Barrera baja | 14 | 16.47% | 8 | 17.02% | 6 | 15.79%
3 - Barrera moderada | 17 | 20% | 9 | 19.15% | 8 | 21.05%
4 - Barrera alta | 15 | 17.65% | 8 | 17.02% | 7 | 18.42%
5 - Barrera muy alta | 13 | 15.29% | 7 | 14.89% | 6 | 15.79%
Barrera alta = nivel 4 o 5.
Dificultades para conciliar las responsabilidades laborales y familiares
Universo: personas con línea base · n = 85 (M 47 · H 38)
Categoría | Total | % | Mujeres | % M | Hombres | % H
1 - No ha sido una barrera | 26 | 30.59% | 15 | 31.91% | 11 | 28.95%
2 - Barrera baja | 14 | 16.47% | 8 | 17.02% | 6 | 15.79%
3 - Barrera moderada | 17 | 20% | 9 | 19.15% | 8 | 21.05%
4 - Barrera alta | 15 | 17.65% | 8 | 17.02% | 7 | 18.42%
5 - Barrera muy alta | 13 | 15.29% | 7 | 14.89% | 6 | 15.79%
Barrera alta = nivel 4 o 5.
Experiencias previas de discriminación en selección y o contratación
Universo: personas con línea base · n = 85 (M 47 · H 38)
Categoría | Total | % | Mujeres | % M | Hombres | % H
1 - No ha sido una barrera | 26 | 30.59% | 14 | 29.79% | 12 | 31.58%
2 - Barrera baja | 14 | 16.47% | 8 | 17.02% | 6 | 15.79%
3 - Barrera moderada | 17 | 20% | 9 | 19.15% | 8 | 21.05%
4 - Barrera alta | 15 | 17.65% | 8 | 17.02% | 7 | 18.42%
5 - Barrera muy alta | 13 | 15.29% | 7 | 14.89% | 6 | 15.79%
Barrera alta = nivel 4 o 5.
¿Cuál de las siguientes situaciones de discriminación ha experimentado durante la búsqueda de empleo o en procesos de contratación?
Universo: quienes calificaron la discriminación como barrera 2–5 (3.6) · n = 34 (M 19 · H 15)
Categoría | Total | % | Mujeres | % M | Hombres | % H
Por género | 2 | 5.882% | 1 | 5.263% | 1 | 6.667%
Por discapacidad | 10 | 29.41% | 5 | 26.32% | 5 | 33.33%
Por edad | 7 | 20.59% | 4 | 21.05% | 3 | 20%
Por pertenencia étnica o racial | 8 | 23.53% | 4 | 21.05% | 4 | 26.67%
Por nacionalidad o condición migratoria | 1 | 2.941% | 0 | 0% | 1 | 6.667%
Por orientación sexual o identidad de género | 2 | 5.882% | 1 | 5.263% | 1 | 6.667%
Por condición socioeconómica | 4 | 11.76% | 2 | 10.53% | 2 | 13.33%
¿Usted considera que requieres algún ajuste, adaptación o producto de apoyo para realizar sus actividades laborales en igualdad de condiciones?
Universo: quienes reportan discriminación por discapacidad (3.7) · n = 1 (M 1 · H 0) · selección múltiple: los % suman más de 100
Categoría | Total | % | Mujeres | % M | Hombres | % H
Ninguno | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 0%
Productos de apoyo para la movilidad | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Productos de apoyo para la visión | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Productos de apoyo para la audición | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Productos de apoyo para la comunicación | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Falta de recursos u orientación para la convalidación de títulos académicos
Universo: personas con línea base · n = 85 (M 47 · H 38)
Categoría | Total | % | Mujeres | % M | Hombres | % H
1 - No ha sido una barrera | 26 | 30.59% | 15 | 31.91% | 11 | 28.95%
2 - Barrera baja | 14 | 16.47% | 8 | 17.02% | 6 | 15.79%
3 - Barrera moderada | 17 | 20% | 9 | 19.15% | 8 | 21.05%
4 - Barrera alta | 15 | 17.65% | 9 | 19.15% | 6 | 15.79%
5 - Barrera muy alta | 13 | 15.29% | 7 | 14.89% | 6 | 15.79%
Barrera alta = nivel 4 o 5.
Falencia en habilidades transversales - socioemocionales (necesidad de fortalecer habilidades socioemocionales (comunicación, trabajo en equipo, liderazgo, resolución de conflictos, entre otras)
Universo: personas con línea base · n = 85 (M 47 · H 38)
Categoría | Total | % | Mujeres | % M | Hombres | % H
1 - No ha sido una barrera | 26 | 30.59% | 14 | 29.79% | 12 | 31.58%
2 - Barrera baja | 14 | 16.47% | 8 | 17.02% | 6 | 15.79%
3 - Barrera moderada | 17 | 20% | 9 | 19.15% | 8 | 21.05%
4 - Barrera alta | 15 | 17.65% | 8 | 17.02% | 7 | 18.42%
5 - Barrera muy alta | 13 | 15.29% | 8 | 17.02% | 5 | 13.16%
Barrera alta = nivel 4 o 5.
Falencia en habilidades técnicas especificas (necesidad de fortalecer conocimientos técnicos o específicos requeridos para el empleo)
Universo: personas con línea base · n = 85 (M 47 · H 38)
Categoría | Total | % | Mujeres | % M | Hombres | % H
1 - No ha sido una barrera | 26 | 30.59% | 14 | 29.79% | 12 | 31.58%
2 - Barrera baja | 14 | 16.47% | 8 | 17.02% | 6 | 15.79%
3 - Barrera moderada | 17 | 20% | 10 | 21.28% | 7 | 18.42%
4 -Barrera alta | 15 | 17.65% | 9 | 19.15% | 6 | 15.79%
5 - Barrera muy alta | 13 | 15.29% | 8 | 17.02% | 5 | 13.16%
Barrera alta = nivel 4 o 5.
Competencias laborales no certificadas (experiencia o conocimientos laborales que no cuentan con certificación o acreditación formal)
Universo: personas con línea base · n = 85 (M 47 · H 38)
Categoría | Total | % | Mujeres | % M | Hombres | % H
1 - No ha sido una barrera | 26 | 30.59% | 15 | 31.91% | 11 | 28.95%
2 - Barrera baja | 14 | 16.47% | 8 | 17.02% | 6 | 15.79%
3 - Barrera moderada | 17 | 20% | 10 | 21.28% | 7 | 18.42%
4 - Barrera alta | 15 | 17.65% | 8 | 17.02% | 7 | 18.42%
5 - Barrera muy alta | 13 | 15.29% | 7 | 14.89% | 6 | 15.79%
Barrera alta = nivel 4 o 5.
Falta de conocimiento en trámites de regulación (desconocimiento de trámites o requisitos administrativos para acceder al empleo o formalizar la actividad laboral)
Universo: personas con línea base · n = 85 (M 47 · H 38)
Categoría | Total | % | Mujeres | % M | Hombres | % H
1 - No ha sido una barrera | 26 | 30.59% | 15 | 31.91% | 11 | 28.95%
2 - Barrera baja | 14 | 16.47% | 8 | 17.02% | 6 | 15.79%
3 - Barrera moderada | 17 | 20% | 9 | 19.15% | 8 | 21.05%
4 - Barrera alta | 15 | 17.65% | 8 | 17.02% | 7 | 18.42%
5 - Barrera muy alta | 13 | 15.29% | 7 | 14.89% | 6 | 15.79%
Barrera alta = nivel 4 o 5.
Dependencia de otra persona para asumir costos asociados al empleo (necesita pedir dinero a familiares o pareja para poder pagar los gastos del proceso de contratación o inicio de labores)
Universo: personas con línea base · n = 85 (M 47 · H 38)
Categoría | Total | % | Mujeres | % M | Hombres | % H
1 - No ha sido una barrera | 26 | 30.59% | 15 | 31.91% | 11 | 28.95%
2 - Barrera baja | 14 | 16.47% | 7 | 14.89% | 7 | 18.42%
3 - Barrera moderada | 17 | 20% | 9 | 19.15% | 8 | 21.05%
4 - Barrera alta | 15 | 17.65% | 8 | 17.02% | 7 | 18.42%
5 - Barrera muy alta | 13 | 15.29% | 7 | 14.89% | 6 | 15.79%
Barrera alta = nivel 4 o 5.
Falta de recursos propios (internet, llamadas, impresión de hojas de vida entre otras) para la búsqueda de empleo.
Universo: personas con línea base · n = 85 (M 47 · H 38)
Categoría | Total | % | Mujeres | % M | Hombres | % H
1 - No ha sido una barrera | 26 | 30.59% | 15 | 31.91% | 11 | 28.95%
2 - Barrera baja | 14 | 16.47% | 8 | 17.02% | 6 | 15.79%
3 - Barrera moderada | 17 | 20% | 9 | 19.15% | 8 | 21.05%
4 - Barrera alta | 15 | 17.65% | 9 | 19.15% | 6 | 15.79%
5 - Barrera muy alta | 13 | 15.29% | 7 | 14.89% | 6 | 15.79%
Barrera alta = nivel 4 o 5.
Dificultades para la inclusión financiera (como el acceso, el uso, la calidad de servicios financieros)
Universo: personas con línea base · n = 85 (M 47 · H 38)
Categoría | Total | % | Mujeres | % M | Hombres | % H
1 - No ha sido una barrera | 26 | 30.59% | 15 | 31.91% | 11 | 28.95%
2 - Barrera baja | 14 | 16.47% | 8 | 17.02% | 6 | 15.79%
3 - Barrera moderada | 17 | 20% | 9 | 19.15% | 8 | 21.05%
4 - Barrera alta | 15 | 17.65% | 8 | 17.02% | 7 | 18.42%
5 - Barrera muy alta | 13 | 15.29% | 7 | 14.89% | 6 | 15.79%
Barrera alta = nivel 4 o 5.
Dificultades para realizar trámites virtuales relacionados con empleo y/o formación
Universo: personas con línea base · n = 85 (M 47 · H 38)
Categoría | Total | % | Mujeres | % M | Hombres | % H
1 - No ha sido una barrera | 26 | 30.59% | 14 | 29.79% | 12 | 31.58%
2 - Barrera baja | 14 | 16.47% | 8 | 17.02% | 6 | 15.79%
3 - Barrera moderada | 17 | 20% | 10 | 21.28% | 7 | 18.42%
4 - Barrera alta | 15 | 17.65% | 8 | 17.02% | 7 | 18.42%
5 - Barrera muy alta | 13 | 15.29% | 7 | 14.89% | 6 | 15.79%
Barrera alta = nivel 4 o 5.
¿Usted ha tenido apoyo y orientación laboral por parte de alguna entidad?
Universo: personas con línea base · n = 85 (M 47 · H 38)
Categoría | Total | % | Mujeres | % M | Hombres | % H
Sí | 29 | 34.12% | 16 | 34.04% | 13 | 34.21%
No | 56 | 65.88% | 31 | 65.96% | 25 | 65.79%
¿Cuál de estas entidades le brindo esta orientación?
Universo: quienes tuvieron orientación laboral (3.18 = Sí) · n = 29 (M 16 · H 13)
Categoría | Total | % | Mujeres | % M | Hombres | % H
Las agencias públicas y privadas de gestión y colocación | 13 | 44.83% | 8 | 50% | 5 | 38.46%
Instituciones públicas locales (alcaldías, agencias de empleo de las alcaldías) | 4 | 13.79% | 2 | 12.5% | 2 | 15.38%
Fundaciones u organizaciones | 6 | 20.69% | 3 | 18.75% | 3 | 23.08%
Empresas o gremios | 6 | 20.69% | 3 | 18.75% | 3 | 23.08%
¿Alguna vez ha solicitado un crédito y le fue negado?
Universo: personas con línea base · n = 85 (M 47 · H 38)
Categoría | Total | % | Mujeres | % M | Hombres | % H
Sí | 14 | 16.47% | 8 | 17.02% | 6 | 15.79%
No | 68 | 80% | 38 | 80.85% | 30 | 78.95%
Prefiere no responder | 3 | 3.529% | 1 | 2.128% | 2 | 5.263%
¿Considera que tiene suficientes conocimientos para acceder a productos financieros de manera segura?
Universo: personas con línea base · n = 85 (M 47 · H 38)
Categoría | Total | % | Mujeres | % M | Hombres | % H
Sí | 42 | 49.41% | 23 | 48.94% | 19 | 50%
No | 21 | 24.71% | 11 | 23.4% | 10 | 26.32%
Prefiere no responder | 22 | 25.88% | 12 | 25.53% | 10 | 26.32%
¿Cuáles de los siguientes productos o servicios financieros tiene usted actualmente?
Universo: personas con línea base · n = 85 (M 47 · H 38)
Categoría | Total | % | Mujeres | % M | Hombres | % H
Cuenta corriente | 12 | 14.12% | 7 | 14.89% | 5 | 13.16%
Cuenta de ahorros (incluye Nequi, Daviplata) | 2 | 2.353% | 1 | 2.128% | 1 | 2.632%
CDT | 22 | 25.88% | 13 | 27.66% | 9 | 23.68%
Crédito para compra de vivienda | 11 | 12.94% | 6 | 12.77% | 5 | 13.16%
Crédito para compra de vehículo | 6 | 7.059% | 3 | 6.383% | 3 | 7.895%
Crédito de libre inversión | 13 | 15.29% | 7 | 14.89% | 6 | 15.79%
Tarjeta de crédito | 11 | 12.94% | 6 | 12.77% | 5 | 13.16%
No tiene ninguno | 8 | 9.412% | 4 | 8.511% | 4 | 10.53%
¿Utiliza estos productos financieros o billeteras digitales de forma autónoma?
Universo: quienes tienen al menos un producto financiero (4.3) · n = 72 (M 40 · H 32)
Categoría | Total | % | Mujeres | % M | Hombres | % H
Sí | 41 | 56.94% | 23 | 57.5% | 18 | 56.25%
No | 28 | 38.89% | 15 | 37.5% | 13 | 40.62%
Prefiere no responder | 3 | 4.167% | 2 | 5% | 1 | 3.125%
¿Usted ha tenido que recurrir a créditos o prestamos informales (gota a gota)?
Universo: personas con línea base · n = 85 (M 47 · H 38)
Categoría | Total | % | Mujeres | % M | Hombres | % H
Sí | 14 | 16.47% | 8 | 17.02% | 6 | 15.79%
No | 68 | 80% | 38 | 80.85% | 30 | 78.95%
Prefiere no responder | 3 | 3.529% | 1 | 2.128% | 2 | 5.263%
¿Considera que tiene autonomía para decidir sobre el uso de sus ingresos?
Universo: personas con línea base · n = 85 (M 47 · H 38)
Categoría | Total | % | Mujeres | % M | Hombres | % H
Si | 14 | 16.47% | 8 | 17.02% | 6 | 15.79%
Parcialmente | 9 | 10.59% | 5 | 10.64% | 4 | 10.53%
No | 37 | 43.53% | 21 | 44.68% | 16 | 42.11%
Prefiere no responder | 25 | 29.41% | 14 | 29.79% | 11 | 28.95%
¿Qué tan satisfecha/o se siente con su nivel actual de autonomía económica?
Universo: personas con línea base · n = 85 (M 47 · H 38)
Categoría | Total | % | Mujeres | % M | Hombres | % H
Muy insatisfecha/o | 13 | 15.29% | 7 | 14.89% | 6 | 15.79%
Insatisfecha/o | 18 | 21.18% | 10 | 21.28% | 8 | 21.05%
Ni satisfecha/o ni Insatisfecha/o | 11 | 12.94% | 6 | 12.77% | 5 | 13.16%
Satisfecha/o | 26 | 30.59% | 15 | 31.91% | 11 | 28.95%
Muy satisfecha/o | 17 | 20% | 9 | 19.15% | 8 | 21.05%
¿Sus ingresos actuales le permiten cubrir sus necesidades básicas en alimentación?
Universo: personas con línea base · n = 85 (M 47 · H 38)
Categoría | Total | % | Mujeres | % M | Hombres | % H
Sí | 9 | 10.59% | 5 | 10.64% | 4 | 10.53%
No | 60 | 70.59% | 33 | 70.21% | 27 | 71.05%
Prefiere no responder | 16 | 18.82% | 9 | 19.15% | 7 | 18.42%
¿Sus ingresos actuales le permiten cubrir sus necesidades básicas en vivienda?
Universo: personas con línea base · n = 85 (M 47 · H 38)
Categoría | Total | % | Mujeres | % M | Hombres | % H
Sí | 26 | 30.59% | 14 | 29.79% | 12 | 31.58%
No | 55 | 64.71% | 30 | 63.83% | 25 | 65.79%
Prefiere no responder | 4 | 4.706% | 3 | 6.383% | 1 | 2.632%
¿Sus ingresos actuales le permiten cubrir sus necesidades básicas en servicios públicos (luz, gas, agua, etc.)?
Universo: personas con línea base · n = 85 (M 47 · H 38)
Categoría | Total | % | Mujeres | % M | Hombres | % H
Sí | 15 | 17.65% | 8 | 17.02% | 7 | 18.42%
No | 45 | 52.94% | 24 | 51.06% | 21 | 55.26%
Prefiero no responder | 25 | 29.41% | 14 | 29.79% | 11 | 28.95%
¿Sus ingresos actuales le permiten cubrir sus necesidades básicas en salud?
Universo: personas con línea base · n = 85 (M 47 · H 38)
Categoría | Total | % | Mujeres | % M | Hombres | % H
Sí | 6 | 7.059% | 3 | 6.383% | 3 | 7.895%
No | 5 | 5.882% | 2 | 4.255% | 3 | 7.895%
Prefiere no responder | 74 | 87.06% | 41 | 87.23% | 33 | 86.84%
¿Sus ingresos actuales le permiten cubrir sus necesidades básicas en vesturio?
Universo: personas con línea base · n = 85 (M 47 · H 38)
Categoría | Total | % | Mujeres | % M | Hombres | % H
Sí | 11 | 12.94% | 7 | 14.89% | 4 | 10.53%
No | 48 | 56.47% | 26 | 55.32% | 22 | 57.89%
Prefiere no responder | 26 | 30.59% | 14 | 29.79% | 12 | 31.58%
¿Sus ingresos actuales le permiten ahorrar?
Universo: personas con línea base · n = 85 (M 47 · H 38)
Categoría | Total | % | Mujeres | % M | Hombres | % H
Sí | 42 | 49.41% | 24 | 51.06% | 18 | 47.37%
No | 6 | 7.059% | 3 | 6.383% | 3 | 7.895%
Prefiere no responder | 37 | 43.53% | 21 | 44.68% | 16 | 42.11%
¿A cuál de los siguientes regímenes de seguridad social en salud está afiliado?
Universo: personas con línea base · n = 85 (M 47 · H 38)
Categoría | Total | % | Mujeres | % M | Hombres | % H
Contributivo | 12 | 14.12% | 7 | 14.89% | 5 | 13.16%
Subsidiado | 1 | 1.176% | 1 | 2.128% | 0 | 0%
Régimen especial o excepción (docente, militar, policía) | 27 | 31.76% | 15 | 31.91% | 12 | 31.58%
Ninguno | 28 | 32.94% | 16 | 34.04% | 12 | 31.58%
No sabe / no informa | 17 | 20% | 10 | 21.28% | 7 | 18.42%
¿Por qué razón principal no está afiliado o no es beneficiario de una entidad de seguridad social en salud?
Universo: quienes respondieron «Ninguno» en régimen de salud (4.15) · n = 6 (M 3 · H 3)
Categoría | Total | % | Mujeres | % M | Hombres | % H
Por falta de dinero | 2 | 33.33% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33%
Muchos trámites | 1 | 16.67% | 1 | 33.33% | 0 | 0%
No le interesa o descuido | 2 | 33.33% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33%
No sabe que debe afiliarse | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
No está vinculado laboralmente a una empresa o entidad | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Está en espera del carné de afiliación al régimen subsidiado | 1 | 16.67% | 1 | 33.33% | 0 | 0%
No hay una entidad cercana en la cual pueda realizar los trámites de afiliación | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
¿Cómo calificaría su estado de salud actual?
Universo: personas con línea base · n = 85 (M 47 · H 38)
Categoría | Total | % | Mujeres | % M | Hombres | % H
Muy malo | 22 | 25.88% | 12 | 25.53% | 10 | 26.32%
Malo | 20 | 23.53% | 11 | 23.4% | 9 | 23.68%
Regular | 21 | 24.71% | 12 | 25.53% | 9 | 23.68%
Bueno | 19 | 22.35% | 10 | 21.28% | 9 | 23.68%
Muy bueno | 3 | 3.529% | 1 | 2.128% | 2 | 5.263%
¿Cuál es su relación/parentesco con el/la jefe del hogar?
Universo: personas con línea base · n = 85 (M 47 · H 38)
Categoría | Total | % | Mujeres | % M | Hombres | % H
Soy jefe de hogar | 8 | 9.412% | 4 | 8.511% | 4 | 10.53%
Cónyuge/Pareja | 2 | 2.353% | 1 | 2.128% | 1 | 2.632%
Padres/Suegro/a | 17 | 20% | 9 | 19.15% | 8 | 21.05%
Abuelo/a/Cónyuge del Abuelo/a | 3 | 3.529% | 2 | 4.255% | 1 | 2.632%
Hijo/Hijo/adoptado/a/ Hijastro/a | 4 | 4.706% | 2 | 4.255% | 2 | 5.263%
Yerno o nuera | 13 | 15.29% | 8 | 17.02% | 5 | 13.16%
Nieto/a | 11 | 12.94% | 7 | 14.89% | 4 | 10.53%
Otro parentesco | 6 | 7.059% | 4 | 8.511% | 2 | 5.263%
Trabajador/a doméstico/a | 5 | 5.882% | 3 | 6.383% | 2 | 5.263%
No Informa | 16 | 18.82% | 9 | 19.15% | 7 | 18.42%
Cuando necesita estudiar, trabajar o asistir a actividades de formación, ¿cuenta con personas que le ayuden con las responsabilidades de cuidado?
Universo: personas con línea base · n = 85 (M 47 · H 38)
Categoría | Total | % | Mujeres | % M | Hombres | % H
Siempre | 27 | 31.76% | 14 | 29.79% | 13 | 34.21%
Frecuentemente | 27 | 31.76% | 15 | 31.91% | 12 | 31.58%
Algunas veces | 10 | 11.76% | 6 | 12.77% | 4 | 10.53%
Nunca | 17 | 20% | 9 | 19.15% | 8 | 21.05%
No aplica | 4 | 4.706% | 2 | 4.255% | 2 | 5.263%
Su vivienda es (tipo):
Universo: personas con línea base · n = 85 (M 47 · H 38)
Categoría | Total | % | Mujeres | % M | Hombres | % H
Casa | 9 | 10.59% | 5 | 10.64% | 4 | 10.53%
Apartamento | 8 | 9.412% | 5 | 10.64% | 3 | 7.895%
Cuarto (s) en inquilinato | 5 | 5.882% | 3 | 6.383% | 2 | 5.263%
Cuarto (s) en otro tipo de estructura | 14 | 16.47% | 8 | 17.02% | 6 | 15.79%
Vivienda indígena | 10 | 11.76% | 6 | 12.77% | 4 | 10.53%
Hospedaje "paga diario" | 11 | 12.94% | 6 | 12.77% | 5 | 13.16%
Albergue temporal, espontaneo no organizado (instalado por emergencia) | 3 | 3.529% | 2 | 4.255% | 1 | 2.632%
Alojamiento a cambio de servicios (trabajo doméstico, cuidar la casa) | 6 | 7.059% | 4 | 8.511% | 2 | 5.263%
En una casa de acogida (familiares/amigos) | 3 | 3.529% | 2 | 4.255% | 1 | 2.632%
Hotel normal pagado | 4 | 4.706% | 2 | 4.255% | 2 | 5.263%
Asentamiento informal | 12 | 14.12% | 7 | 14.89% | 5 | 13.16%
Su vivienda es:
Universo: personas con línea base · n = 85 (M 47 · H 38)
Categoría | Total | % | Mujeres | % M | Hombres | % H
Propia, totalmente pagada | 25 | 29.41% | 14 | 29.79% | 11 | 28.95%
Propia, la están pagando | 13 | 15.29% | 7 | 14.89% | 6 | 15.79%
En arriendo o subarriendo | 10 | 11.76% | 5 | 10.64% | 5 | 13.16%
Ocupación de hecho, no tiene permiso del propietario/a | 15 | 17.65% | 8 | 17.02% | 7 | 18.42%
La ocupa con permiso del propietario(a) | 2 | 2.353% | 1 | 2.128% | 1 | 2.632%
Es propiedad de varios (Propiedad colectiva) | 2 | 2.353% | 1 | 2.128% | 1 | 2.632%
Vivienda familiar | 13 | 15.29% | 7 | 14.89% | 6 | 15.79%
No informa | 5 | 5.882% | 3 | 6.383% | 2 | 5.263%
¿Con cuáles de los siguientes servicios cuenta la vivienda?
Universo: personas con línea base · n = 85 (M 47 · H 38) · selección múltiple: los % suman más de 100
Categoría | Total | % | Mujeres | % M | Hombres | % H
Gas Natural | 28 | 32.94% | 15 | 31.91% | 13 | 34.21%
Pozo Séptico | 23 | 27.06% | 13 | 27.66% | 10 | 26.32%
Teléfono | 21 | 24.71% | 12 | 25.53% | 9 | 23.68%
Acueducto | 7 | 8.235% | 3 | 6.383% | 4 | 10.53%
Alcantarillado | 5 | 5.882% | 2 | 4.255% | 3 | 7.895%
Recolección de basuras | 2 | 2.353% | 1 | 2.128% | 1 | 2.632%
No informa | 2 | 2.353% | 1 | 2.128% | 1 | 2.632%
Energía eléctrica | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Internet | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Ningún Servicio | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
En el lugar donde reside ¿Tiene acceso a una cocina para cocinar su comida?
Universo: personas con línea base · n = 85 (M 47 · H 38)
Categoría | Total | % | Mujeres | % M | Hombres | % H
Sí | 33 | 38.82% | 19 | 40.43% | 14 | 36.84%
No | 37 | 43.53% | 21 | 44.68% | 16 | 42.11%
Prefiere no responder | 15 | 17.65% | 8 | 17.02% | 7 | 18.42%
¿Cuáles de los siguientes bienes tiene en el hogar?
Universo: personas con línea base · n = 85 (M 47 · H 38) · selección múltiple: los % suman más de 100
Categoría | Total | % | Mujeres | % M | Hombres | % H
Teléfono celular convencional | 41 | 48.24% | 23 | 48.94% | 18 | 47.37%
Televisor | 39 | 45.88% | 22 | 46.81% | 17 | 44.74%
Horno microondas | 37 | 43.53% | 20 | 42.55% | 17 | 44.74%
Lavadora | 13 | 15.29% | 7 | 14.89% | 6 | 15.79%
Tableta | 13 | 15.29% | 7 | 14.89% | 6 | 15.79%
Estufa eléctrica o de gas | 10 | 11.76% | 6 | 12.77% | 4 | 10.53%
Ventilador, aire acondicionado | 9 | 10.59% | 4 | 8.511% | 5 | 13.16%
Calentador | 7 | 8.235% | 4 | 8.511% | 3 | 7.895%
Horno eléctrico o a gas | 6 | 7.059% | 3 | 6.383% | 3 | 7.895%
Licuadora | 5 | 5.882% | 3 | 6.383% | 2 | 5.263%
Bicicleta | 4 | 4.706% | 3 | 6.383% | 1 | 2.632%
Máquina de coser | 3 | 3.529% | 2 | 4.255% | 1 | 2.632%
Computador | 3 | 3.529% | 1 | 2.128% | 2 | 5.263%
Teléfono celular inteligente (smartphone) | 2 | 2.353% | 1 | 2.128% | 1 | 2.632%
Equipo de sonido | 1 | 1.176% | 1 | 2.128% | 0 | 0%
Moto | 1 | 1.176% | 0 | 0% | 1 | 2.632%
Nevera | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Carro | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
¿Quién aporta la mayor parte de los ingresos de su hogar?
Universo: personas con línea base · n = 85 (M 47 · H 38)
Categoría | Total | % | Mujeres | % M | Hombres | % H
Yo | 25 | 29.41% | 14 | 29.79% | 11 | 28.95%
Otra persona | 43 | 50.59% | 24 | 51.06% | 19 | 50%
Compartido | 17 | 20% | 9 | 19.15% | 8 | 21.05%
¿Su hogar depende económicamente de sus ingresos?
Universo: personas con línea base · n = 85 (M 47 · H 38)
Categoría | Total | % | Mujeres | % M | Hombres | % H
Totalmente | 16 | 18.82% | 9 | 19.15% | 7 | 18.42%
Parcialmente | 34 | 40% | 19 | 40.43% | 15 | 39.47%
No | 35 | 41.18% | 20 | 42.55% | 15 | 39.47%
¿Participa en las decisiones sobre los gastos principales del hogar?
Universo: personas con línea base · n = 85 (M 47 · H 38)
Categoría | Total | % | Mujeres | % M | Hombres | % H
Siempre | 28 | 32.94% | 16 | 34.04% | 12 | 31.58%
Casi siempre | 16 | 18.82% | 8 | 17.02% | 8 | 21.05%
Algunas veces | 10 | 11.76% | 5 | 10.64% | 5 | 13.16%
Nunca | 31 | 36.47% | 17 | 36.17% | 14 | 36.84%
¿Qué expectativas tiene de la ruta de inclusión laboral Recorrer?
Universo: personas con línea base · n = 85 (M 47 · H 38)
Categoría | Total | % | Mujeres | % M | Hombres | % H
Acceder a un empleo formal | 20 | 23.53% | 11 | 23.4% | 9 | 23.68%
Mitigar barreras (competencias o habilidades, económica, etc.) | 14 | 16.47% | 7 | 14.89% | 7 | 18.42%
Mejorar ingresos | 31 | 36.47% | 17 | 36.17% | 14 | 36.84%
Mejorar condiciones de vida de mi hogar | 13 | 15.29% | 7 | 14.89% | 6 | 15.79%
Ampliar contactos en temas laborales | 5 | 5.882% | 3 | 6.383% | 2 | 5.263%
No tiene expectativas | 2 | 2.353% | 1 | 2.128% | 1 | 2.632%
¿Qué barreras quiere mitigar?
Universo: quienes esperan «Mitigar barreras» de la ruta (5.1) · n = 9 (M 5 · H 4) · selección múltiple: los % suman más de 100
Categoría | Total | % | Mujeres | % M | Hombres | % H
Falta de oportunidades laborales. | 4 | 44.44% | 2 | 40% | 2 | 50%
Responsabilidades de cuidado. | 3 | 33.33% | 1 | 20% | 2 | 50%
Discriminación o trato desigual. | 2 | 22.22% | 2 | 40% | 0 | 0%
Falta de experiencia laboral. | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Falta de recursos económicos para buscar empleo. | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Falta de confianza en mis capacidades. | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Dificultades para acceder a formación o capacitación. | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
¿Hasta el momento cómo calificaría en general la ruta de inclusión laboral Recorrer?
Universo: personas con línea base · n = 85 (M 47 · H 38)
Categoría | Total | % | Mujeres | % M | Hombres | % H
1 - Muy mala | 23 | 27.06% | 12 | 25.53% | 11 | 28.95%
2 - Mala | 19 | 22.35% | 10 | 21.28% | 9 | 23.68%
3 - Regular | 26 | 30.59% | 15 | 31.91% | 11 | 28.95%
4 - Buena | 5 | 5.882% | 2 | 4.255% | 3 | 7.895%
5 - Muy buena | 12 | 14.12% | 7 | 14.89% | 5 | 13.16%
4.6 Ingresos personales del mes pasado (rangos)
Universo: personas con línea base · n = 85 (M 47 · H 38)
Categoría | Total | % | Mujeres | % M | Hombres | % H
Sin ingresos | 21 | 24.71% | 12 | 25.53% | 9 | 23.68%
Hasta $500.000 | 18 | 21.18% | 10 | 21.28% | 8 | 21.05%
$500.001 – $1.000.000 | 19 | 22.35% | 11 | 23.4% | 8 | 21.05%
$1.000.001 – $1.500.000 | 13 | 15.29% | 7 | 14.89% | 6 | 15.79%
$1.500.001 – $2.000.000 | 7 | 8.235% | 4 | 8.511% | 3 | 7.895%
$2.000.001 – $3.000.000 | 4 | 4.706% | 2 | 4.255% | 2 | 5.263%
$3.000.001 – $5.000.000 | 2 | 2.353% | 2 | 4.255% | 0 | 0%
Más de $5.000.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Sin dato (respuesta no numérica) | 1 | 1.176% | 0 | 0% | 1 | 2.632%
4.29 Ingresos del hogar del último mes (rangos)
Universo: personas con línea base · n = 85 (M 47 · H 38)
Categoría | Total | % | Mujeres | % M | Hombres | % H
Sin ingresos | 3 | 3.529% | 2 | 4.255% | 1 | 2.632%
Hasta $500.000 | 9 | 10.59% | 5 | 10.64% | 4 | 10.53%
$500.001 – $1.000.000 | 17 | 20% | 10 | 21.28% | 7 | 18.42%
$1.000.001 – $1.500.000 | 18 | 21.18% | 10 | 21.28% | 8 | 21.05%
$1.500.001 – $2.000.000 | 14 | 16.47% | 8 | 17.02% | 6 | 15.79%
$2.000.001 – $3.000.000 | 13 | 15.29% | 7 | 14.89% | 6 | 15.79%
$3.000.001 – $5.000.000 | 8 | 9.412% | 5 | 10.64% | 3 | 7.895%
Más de $5.000.000 | 2 | 2.353% | 1 | 2.128% | 1 | 2.632%
Sin dato (respuesta no numérica) | 1 | 1.176% | 0 | 0% | 1 | 2.632%
4.32 Gasto total del hogar del último mes (rangos)
Universo: personas con línea base · n = 85 (M 47 · H 38)
Categoría | Total | % | Mujeres | % M | Hombres | % H
Hasta $500.000 | 10 | 11.76% | 5 | 10.64% | 5 | 13.16%
$500.001 – $1.000.000 | 21 | 24.71% | 11 | 23.4% | 10 | 26.32%
$1.000.001 – $1.500.000 | 20 | 23.53% | 11 | 23.4% | 9 | 23.68%
$1.500.001 – $2.000.000 | 14 | 16.47% | 8 | 17.02% | 6 | 15.79%
$2.000.001 – $3.000.000 | 11 | 12.94% | 6 | 12.77% | 5 | 13.16%
$3.000.001 – $5.000.000 | 6 | 7.059% | 3 | 6.383% | 3 | 7.895%
Más de $5.000.000 | 1 | 1.176% | 1 | 2.128% | 0 | 0%
Sin dato (respuesta no numérica) | 2 | 2.353% | 1 | 2.128% | 1 | 2.632%
4.19 Personas en el hogar
Universo: personas con línea base · n = 85 (M 47 · H 38)
Categoría | Total | % | Mujeres | % M | Hombres | % H
1 | 6 | 7.059% | 4 | 8.511% | 2 | 5.263%
2 | 14 | 16.47% | 8 | 17.02% | 6 | 15.79%
3 | 22 | 25.88% | 12 | 25.53% | 10 | 26.32%
4 | 24 | 28.24% | 13 | 27.66% | 11 | 28.95%
5 | 12 | 14.12% | 7 | 14.89% | 5 | 13.16%
6 o más | 7 | 8.235% | 4 | 8.511% | 3 | 7.895%
Hacinamiento (4.19 ÷ 4.26: personas por cuarto para dormir)
Universo: personas con línea base · n = 85 (M 47 · H 38)
Categoría | Total | % | Mujeres | % M | Hombres | % H
Hasta 2 | 55 | 64.71% | 31 | 65.96% | 24 | 63.16%
Más de 2 y hasta 3 | 18 | 21.18% | 10 | 21.28% | 8 | 21.05%
Más de 3 (hacinamiento) | 12 | 14.12% | 7 | 14.89% | 5 | 13.16%
Barreras: personas con al menos una barrera alta (4–5)
Universo: personas con línea base · n = 85 (M 47 · H 38)
Categoría | Total | % | Mujeres | % M | Hombres | % H
Con al menos 1 barrera alta | 54 | 63.53% | 33 | 70.21% | 21 | 55.26%
Sin barreras altas | 31 | 36.47% | 14 | 29.79% | 17 | 44.74%

## 4 Empresas y vacantes
Empresas y vacantes
Cifras reales al 15-oct-2026 (función pública v6)
Indicadores
Categoría | Total | %
Empresas aliadas | 48 | 64.86%
Empresas sensibilizadas (meta 50) | 0 | 0%
Espacios de aprendizaje con empresas realizados (meta 3) | 0 | 0%
Vacantes del proyecto | 15 | 20.27%
Empresas con vacantes | 11 | 14.86%
El % de esta tabla no aplica; ver los conteos.
Tamaño
Categoría | Total | %
Micro | 28 | 58.33%
Pequeña | 12 | 25%
Mediana | 7 | 14.58%
Grande | 1 | 2.083%
Sector económico
Categoría | Total | %
Otras actividades de servicios | 17 | 35.42%
Otro | 6 | 12.5%
Industrias manufactureras | 5 | 10.42%
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos | 4 | 8.333%
Alojamiento y servicios de comida | 4 | 8.333%
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación | 3 | 6.25%
Construcción | 3 | 6.25%
Educación | 2 | 4.167%
Transporte y almacenamiento | 2 | 4.167%
Actividades de servicios administrativos y de apoyo | 1 | 2.083%
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca | 1 | 2.083%
Municipio de operación
Categoría | Total | %
Villavicencio | 42 | 65.62%
Vistahermosa | 3 | 4.688%
Puerto Gaitán | 3 | 4.688%
Cubarral | 3 | 4.688%
Mesetas | 3 | 4.688%
La Macarena | 2 | 3.125%
Colombia (Huila) · fuera de Meta | 2 | 3.125%
Lejanías | 1 | 1.562%
Barranca de Upía | 1 | 1.562%
Castilla la Nueva | 1 | 1.562%
Acacías | 1 | 1.562%
Puerto Rico | 1 | 1.562%
Uribe | 1 | 1.562%
Una empresa puede operar en varios municipios.
Vacantes · nivel educativo requerido
Categoría | Total | %
Bachillerato | 4 | 26.67%
Técnico laboral | 6 | 40%
Técnico profesional | 3 | 20%
Universitario | 1 | 6.667%
Especialización | 1 | 6.667%
Vacantes · experiencia requerida
Categoría | Total | %
Menor a un año | 2 | 13.33%
De 1 a 2 años | 9 | 60%
De 3 a 4 años | 4 | 26.67%
Vacantes · salario
Categoría | Total | %
1 SMMLV | 6 | 40%
Entre 1 y 2 SMMLV | 7 | 46.67%
Entre 3 y 4 SMMLV | 2 | 13.33%
Vacantes · tipo de contrato
Categoría | Total | %
Término fijo | 8 | 53.33%
Prestación de servicios | 4 | 26.67%
Término indefinido | 2 | 13.33%
Obra labor | 1 | 6.667%
Vacantes · modalidad
Categoría | Total | %
Presencial | 11 | 73.33%
Híbrido | 4 | 26.67%
Intermediación y colocación
Categoría | Total | %
Personas postuladas a vacantes del proyecto | 0 | 0%
Mujeres postuladas | 0 | 0%
Personas vinculadas | 0 | 0%
Mujeres vinculadas | 0 | 0%
Hoy la plataforma registra 2 postulaciones a la bolsa general (no del proyecto); con A-16 no se cuentan.

## 5 Alertas
Alertas
Conteos sin datos personales · los nombres están en Listados (solo equipo)
Personas fuera de Meta por departamento
Categoría | Total | %
Bogotá D.C. | 4 | 44.44%
Cauca | 3 | 33.33%
Nariño | 1 | 11.11%
Huila | 1 | 11.11%
No se bloquean, pero con ellas no se puede trabajar.
Empresas que operan fuera de Meta
Categoría | Total | %
Huila | 2 | 100%
Avance de línea base
Categoría | Total | %
Registradas con línea base | 85 | 75.89%
Registradas sin línea base | 27 | 24.11%
Ideal: todas las personas registradas con línea base.